## Blad 1
schedule
time | adjusted_time | category | task | notes | responsible | location
2026-05-02T12:00 |  | Admin | Läs laguppställningar från Eventor |  | Samuel Henriksson | TA
2026-05-02T12:15 |  | Admin | Börja hantera manuella lagändringar | Eller när det är överfört ok. | Malin Holmqvist | TA
2026-05-02T13:00 |  | Förvarning | Justera förvarningsskärmar | 1001-1099, 1100-1199, 1200-1350 | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T13:45 |  | Tidplan | Incheckning Ungdomsklassen öppnar
2026-05-02T14:30 |  | Tidplan | Start Ungdomsklassen
2026-05-02T14:40 |  | Admin | Registrera Ej start Ungdomsklassen
2026-05-02T14:40 |  | Skylt | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 1 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T14:56 |  | Tidplan | Första växling Ungdomsklassen
2026-05-02T15:05 |  | Skylt | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 2 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T15:32 |  | Skylt | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 3 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T15:55 |  | Skylt | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 4 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T16:12 |  | Mål | Målgång Ungdomsklassen, avläsning vid mål |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T16:30 |  | Admin | Prislista Ungdomsklassen (10 pristagare) | 2 ex med laguppställning, förutsatt protester OK
2026-05-02T16:45 |  | Tidplan | Incheckning Herrklassen öppnar
2026-05-02T16:45 |  | Tidplan | Prisutdelning Ungdomsklassen
2026-05-02T16:50 |  | Växling | Växling stänger Ungdomsklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T17:00 |  | Växling | Omstart Ungdomsklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T17:05 |  | Admin | Sätt starttid omstartslag i Ungdomsklassen
2026-05-02T17:15 |  | Admin | Registrera Ej start Ungdomsklassen
2026-05-02T17:30 |  | Förvarning | Justera förvarningsskärmar | 1-100, 101-200, 201-350 | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T17:30 |  | Tidplan | Start Herrklassen
2026-05-02T17:40 |  | Admin | Registrera Ej start Herrklassen
2026-05-02T17:50 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 1 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T18:24 |  | Tidplan | Första växling Herrklassen
2026-05-02T19:00 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 2 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T19:45 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 3 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T20:07 |  | Tidplan | Målgång Herrklassen, sträcka 3 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T20:45 |  | Tidplan | Incheckning Damklassen öppnar
2026-05-02T21:15 |  | Jaktstart | Skapa jaktstartlista Herrklassen | SQL, förutsatt att ingprotester finns | Samuel Henriksson | TA
2026-05-02T21:15 |  | Jaktstart | Publicera Chasestartlist Men på Eventor |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-02T21:15 |  | Jaktstart | Skriv ut startlistor till jaktstart Herrklassen | 10st Jaktstartlistor sorterade på starttider, 3st Jaktstartlistor sorterade på startnummer, 2st Startlista vågstart sorterad på startnummer | Bo Granstedt | TA
2026-05-02T21:15 |  | Jaktstart | Skapa jaktstartfil för Herrklassen | SQL | Samuel Henriksson | TA
2026-05-02T21:30 |  | Tidplan | Start Damklassen
2026-05-02T21:40 |  | Admin | Registrera Ej start Damklassen |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-02T22:00 |  | Förvarning | Justera förvarningsskärmar | 501-600,601-700, 701-800 | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T22:00 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 1 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T22:28 |  | Tidplan | Första växling Damklassen
2026-05-02T22:55 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 2 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02T23:00 |  | Tidplan | Jaktstart Herrklassen
2026-05-02T23:13 |  | Tidplan | Målgång Damklassen, sträcka 2
2026-05-03T00:00 |  | Förvarning | Justera förvarningsskärmar | 1-100, 101-200, 201-350 | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T00:00 |  | Tidplan | Vågstart Herrklassen
2026-05-03T00:10 |  | Admin | Registrera Ej start Herrklassen sträcka 4 |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T00:15 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 4 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T00:20 |  | Jaktstart | Skapa jaktstartlista Damklassen | SQL, förutsatt att ingprotester finns | Samuel Henriksson | TA
2026-05-03T00:20 |  | Jaktstart | Publicera Chasestartlist Women på Eventor |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T00:20 |  | Jaktstart | Skriv ut startlistor till jaktstart Damklassen | 10st Jaktstartlistor sorterade på starttider, 3st Jaktstartlistor sorterade på startnummer, 2st Startlista vågstart sorterad på startnummer | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T00:20 |  | Jaktstart | Skapa jaktstartfil för Damklassen | SQL | Samuel Henriksson | TA
2026-05-03T00:50 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 5 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T01:30 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 6 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T02:00 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 7 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T03:10 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 8 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T04:20 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 9 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T05:00 |  | Tidplan | Jaktstart Damklassen
2026-05-03T05:40 |  | Skylt | Skylta upplopp för Herr sträcka 10 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T06:00 |  | Mål | Målgång Herrklassen, avläsning vid mål
2026-05-03T06:00 |  | Tidplan | Vågstart Damklassen
2026-05-03T06:00 |  | Förvarning | Justera förvarningsskärmar | 1-350, 501-650, 651-800 | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T06:10 |  | Admin | Registrera Ej start Damklassen sträcka 3 |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T06:15 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 3 | Tveksamt, str 3 täten får gå I mål bland övriga för att inte krocka med Herr målgång | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T06:25 |  | Tidplan | Växling Damklassen str 3
2026-05-03T06:40 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 4 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T07:30 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 5 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T08:10 |  | Skylt | Skylta upplopp för Dam sträcka 6 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T08:38 |  | Mål | Målgång Damklassen, avläsning vid mål
2026-05-03T09:05 |  | Växling | Växling stänger Herrklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T09:15 |  | Växling | Omstart Herrklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T09:20 |  | Admin | Prislista Dam/Herrklasser (10 pristagare) | 2 ex med laguppställning, förutsatt protester OK | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T09:20 |  | Admin | Sätt starttid omstartslag i Herrklassen |  | Samuel Henriksson | TA
2026-05-03T09:20 |  | Admin | Registrera Ej start Herrklassen |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T10:00 |  | Tidplan | Prisutdelning Dam/Herrklasser
2026-05-03T10:20 |  | Växling | Växling stänger Damklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T10:30 |  | Växling | Omstart Damklassen | Kontrollera exakt tid | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-03T10:35 |  | Admin | Sätt starttid omstartslag i Damklassen |  | Samuel Henriksson | TA
2026-05-03T10:35 |  | Admin | Registrera Ej start Damklassen |  | Bo Granstedt | TA
2026-05-03T13:00 |  | Tidplan | Målet stänger