## Blad1
Kontinuerligt |  | Monitorera onlineresultat
Monitorera löparstatus
Tidpunkt | Justerad tidpunkt | Uppgift |  | Ansvarig
2026-05-02 12:00 |  | Läs laguppställningar från Eventor |  |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02 12:15 |  | Börja hantera manuella lagändringar | Eller när det är överfört ok. |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02 13:00 |  | Justera förvarningsskärmar | 1001-1099, 1100-1199, 1200-1350 |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02 13:45 |  | Incheckning Ungdomsklassen öppnar |  |  | Christer Johansson | Mål/Växel
2026-05-02 14:30 |  | Start Ungdomsklassen
2026-05-02 14:40 |  | Registrera Ej start Ungdomsklassen
2026-05-02 14:40 |  | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 1
2026-05-02 14:56 |  | Första växling Ungdomsklassen
2026-05-02 15:05 |  | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 2
2026-05-02 15:32 |  | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 3
2026-05-02 15:55 |  | Skylta upplopp för Ungdom sträcka 4
2026-05-02 16:12 |  | Målgång Ungdomsklassen, avläsning vid mål
2026-05-02 16:30 |  | Prislista Ungdomsklassen (10 pristagare) | 2 ex med laguppställning, förutsatt protester OK
2026-05-02 16:45 |  | Incheckning Herrklassen öppnar
2026-05-02 16:45 |  | Prisutdelning Ungdomsklassen
2026-05-02 16:50 |  | Växling stänger Ungdomsklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-02 17:00 |  | Omstart Ungdomsklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-02 17:05 |  | Sätt starttid omstartslag i Ungdomsklassen
2026-05-02 17:15 |  | Registrera Ej start Ungdomsklassen
2026-05-02 17:30 |  | Justera förvarningsskärmar | 1-100, 101-200, 201-350
2026-05-02 17:30 |  | Start Herrklassen
2026-05-02 17:40 |  | Registrera Ej start Herrklassen
2026-05-02 17:50 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 1
2026-05-02 18:24 |  | Första växling Herrklassen
2026-05-02 19:00 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 2
2026-05-02 19:45 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 3
2026-05-02 20:07 |  | Målgång Herrklassen, sträcka 3
2026-05-02 20:45 |  | Incheckning Damklassen öppnar
2026-05-02 21:15 |  | Skapa jaktstartlista Herrklassen | SQL, förutsatt att ingprotester finns
2026-05-02 21:15 |  | Publicera Chasestartlist Men på Eventor
2026-05-02 21:15 |  | Skriv ut startlistor till jaktstart Herrklassen | 10st Jaktstartlistor sorterade på starttider, 3st Jaktstartlistor sorterade på startnummer, 2st Startlista vågstart sorterad på startnummer
2026-05-02 21:15 |  | Skapa jaktstartfil för Herrklassen | SQL
2026-05-02 21:30 |  | Start Damklassen
2026-05-02 21:40 |  | Registrera Ej start Damklassen
2026-05-02 22:00 |  | Justera förvarningsskärmar | 501-600,601-700, 701-800
2026-05-02 22:00 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 1
2026-05-02 22:28 |  | Första växling Damklassen
2026-05-02 22:55 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 2
2026-05-02 23:00 |  | Jaktstart Herrklassen
2026-05-02 23:13 |  | Målgång Damklassen, sträcka 2
2026-05-03 |  | Justera förvarningsskärmar | 1-100, 101-200, 201-350
2026-05-03 |  | Vågstart Herrklassen
2026-05-03 00:10 |  | Registrera Ej start Herrklassen sträcka 4
2026-05-03 00:15 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 4
2026-05-03 00:20 |  | Skapa jaktstartlista Damklassen | SQL, förutsatt att ingprotester finns
2026-05-03 00:20 |  | Publicera Chasestartlist Women på Eventor
2026-05-03 00:20 |  | Skriv ut startlistor till jaktstart Damklassen | 10st Jaktstartlistor sorterade på starttider, 3st Jaktstartlistor sorterade på startnummer, 2st Startlista vågstart sorterad på startnummer
2026-05-03 00:20 |  | Skapa jaktstartfil för Damklassen | SQL
2026-05-03 00:50 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 5
2026-05-03 01:30 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 6
2026-05-03 02:00 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 7
2026-05-03 03:10 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 8
2026-05-03 04:20 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 9
2026-05-03 05:00 |  | Jaktstart Damklassen
2026-05-03 05:40 |  | Skylta upplopp för Herr sträcka 10
2026-05-03 06:00 |  | Målgång Herrklassen, avläsning vid mål
2026-05-03 06:00 |  | Vågstart Damklassen
2026-05-03 06:00 |  | Justera förvarningsskärmar | 1-350, 501-650, 651-800
2026-05-03 06:10 |  | Registrera Ej start Damklassen sträcka 3
2026-05-03 06:15 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 3 | Tveksamt, str 3 täten får gå I mål bland övriga för att inte krocka med Herr målgång
2026-05-03 06:25 |  | Växling Damklassen str 3
2026-05-03 06:40 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 4
2026-05-03 07:30 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 5
2026-05-03 08:10 |  | Skylta upplopp för Dam sträcka 6
2026-05-03 08:38 |  | Målgång Damklassen, avläsning vid mål
2026-05-03 09:05 |  | Växling stänger Herrklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-03 09:15 |  | Omstart Herrklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-03 09:20 |  | Prislista Dam/Herrklasser (10 pristagare) | 2 ex med laguppställning, förutsatt protester OK
2026-05-03 10:00 |  | Prisutdelning Dam/Herrklasser
2026-05-03 09:20 |  | Sätt starttid omstartslag i Herrklassen
2026-05-03 09:20 |  | Registrera Ej start Herrklassen
2026-05-03 10:20 |  | Växling stänger Damklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-03 10:30 |  | Omstart Damklassen | Kontrollera exakt tid
2026-05-03 10:35 |  | Sätt starttid omstartslag i Damklassen
2026-05-03 10:35 |  | Registrera Ej start Damklassen
2026-05-03 13:00 |  | Målet stänger